## 1. Portada Ejecutiva
DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
Sistema Web de Comercio Electrónico: Tienda Virtual de Juguetes
Proyecto: | Tienda Virtual de Juguetes (ToyStore) | MATRIZ DE STAFFING DE INGENIERÍA
Marco Ágil: | Scrum - Enfoque Estricto de Seguridad | Scrum Master | Emanuel
|  | Product Owner | Rubén
Ciclos Reportados: | Sprint 1 (Finalizado) & Sprint 2 (Activo) | Project Manager | Lupe
|  | Analista | Edson
Fecha de Reporte: | 29 de Mayo, 2026 | BDA | Pau
|  | Ing. Software Backend | Alexis
Clasificación: | Confidencial - Uso Corporativo / Académico
|  | Infraestructura | Vanessa
Destinatarios: | Comité de Dirección (C-Level) & Sínodo Universitario | QA / Lead Tester | Danna
|  | Documentista | Liliana

## 2. Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo de la Dirección
Estado de madurez técnica del core del sistema
Dimensión Analizada | Estatus del Ciclo | Impacto Operativo e Ingeniería
Sprint 1: Seguridad y Autenticación | 100% Completado | Bases de autenticación seguras desplegadas localmente con protocolos SSL/TLS activos. Repositorio robustificado mediante Hashing Bcrypt para contraseñas.
Sprint 2: Sesiones y Roles Avanzados | En Progreso (45% Ejecutado) | Mitigación de ataques de fuerza bruta mediante firewall local. Implementación en curso de middleware de validación RBAC (Admin/Usuario).
Calidad de Código e Infraestructura | Estable | Estrategia de branching ágil respetada. El rol de QA (Danna) mantiene un rechazo de bugs de 0% en la rama principal tras aplicar políticas de testing estrictas.
Cumplimiento del Cronograma | En Línea | Ningún desvío detectado sobre las fechas límite del 18 de Mayo al 14 de Junio de 2026.

## 3. Visión del Producto
Visión del Producto (E-Commerce ToyStore)
Declaración estratégica del sistema de comercio electrónico
Componente del Product Canvas | Declaración Técnica Estratégica
Mercado Objetivo | Clientes que demandan una experiencia interactiva y fluida para la compra de juguetes, y administradores de negocio que exigen control absoluto de inventario.
Problema Core Satisfecho | Falta de plataformas comerciales seguras que protejan los datos de pago y la privacidad del usuario desde el momento del registro base.
Nombre de la Solución | Tienda Virtual de Juguetes (Enterprise ToyStore Framework)
Diferenciadores de Ingeniería | Arquitectura modular desacoplada, seguridad perimetral a nivel de servidor web (TTL estricto), control transaccional e indexación avanzada de catálogo.
Estrategia de Despliegue | Liberación incremental basada estrictamente en la estabilización de los componentes de seguridad y sesiones antes de la apertura del catálogo masivo.

## 5. Roadmap General
Roadmap General del Ciclo de Vida del Producto
Línea de tiempo de lanzamientos macro y dependencias
Fase | Sprint | Objetivo del Bloque | Funcionalidades Principales | Entregables Clave | Estado Actual
Fase 1 | Sprint 1 | Autenticación Básica | Registro, Login, Recuperación y Activación | Estructura BD y API de Seguridad | Completado
Fase 1 | Sprint 2 | Control de Sesiones y Roles | Bloqueos por fallos, Cookies de larga duración y Middleware RBAC | Middleware de Roles e Implementación Firewall | En Progreso
Fase 2 | Sprint 3 | Catálogo Comercial | Búsqueda avanzada e indexación de juguetes | Módulo de Catálogo Terminado | Planificado
Fase 2 | Sprint 4 | Gestión de Pedidos | Carrito de compras y persistencia de órdenes | Módulo transaccional inicial | Planificado
Fase 3 | Sprint 5 | Pasarela de Pagos | Integración con API externa (Stripe/PayPal) | Módulo Checkout de Alta Seguridad | Planificado
Fase 3 | Sprint 6 | Panel de Control | Administración avanzada de stock y analíticas | Dashboard de Reportes Ejecutivos | Planificado

## 6. Cronograma Maestro
Cronograma Maestro de Ingeniería
Calendario de Gantt estructurado por semanas reales utilizando bloques de color
Fase / Iteración Reportada | Fecha Inicio | Fecha Fin | Semana 1 (18/05 - 24/05) | Semana 2 (25/05 - 31/05) | Semana 3 (01/06 - 07/06) | Semana 4 (08/06 - 14/06)
Sprint 1: Seguridad y Autenticación Básica | 18/05/2026 | 31/05/2026 | ACTIVO | ACTIVO
Sprint 2: Gestión de Sesiones y Roles | 01/06/2026 | 14/06/2026 |  |  | ACTIVO | ACTIVO
Fases Futuras (Sprint 3 a Sprint 6) | 15/06/2026 | 10/08/2026

## 7. Sprint 1 Completo
Ingeniería de Software - Sprint 1 Detallado
Módulo de Seguridad y Autenticación Básica (18 Mayo - 31 Mayo)
HU / Tarea ID | Actividad Técnica Detallada | Responsable Asignado | Inicio | Fin | Estado | Prioridad | Dependencia | Entregable Asociado
HU-01 | Registro de usuarios en la plataforma web | Equipo S1 | 18/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | - | Módulo funcional alta
HU-01 T1 | Analizar el flujo de validación de datos para el alta de cuentas. | Edson | 18/05/2026 | 20/05/2026 | Completado | Alta | - | Especificación técnica
HU-01 T2 | Diseñar la tabla de usuarios inicial en la base de datos. | Pau | 20/05/2026 | 22/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 T1 | Esquema físico SQL
HU-01 T3 | Programar el backend de registro y la validación de campos obligatorios. | Alexis / Rubén | 22/05/2026 | 27/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 T2 | Código fuente backend
HU-01 T4 | Configurar el entorno de base de datos local de desarrollo para el equipo. | Vanessa / Danna | 18/05/2026 | 20/05/2026 | Completado | Alta | - | Servidor local activo
HU-01 T5 | Validar que no se registren correos duplicados y verificar el manejo de errores. | Danna | 27/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 T3 | Plan de pruebas aprobado
HU-02 | Inicio de sesión seguro | Equipo S1 | 18/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 | Acceso controlado
HU-02 T1 | Analizar el flujo de credenciales y redactar los Términos y Condiciones legales. | Edson | 19/05/2026 | 21/05/2026 | Completado | Media | - | Documento legal TyC
HU-02 T2 | Diseñar las consultas de verificación de credenciales en la base de datos. | Pau | 21/05/2026 | 23/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 T2 | Queries optimizadas
HU-02 T3 | Programar la lógica de autenticación y el manejo de sesiones HTTP. | Alexis / Rubén | 23/05/2026 | 28/05/2026 | Completado | Alta | HU-02 T2 | Endpoint de Login
HU-02 T4 | Asegurar la comunicación local y configurar protocolos SSL/TLS en el servidor. | Vanessa / Danna | 20/05/2026 | 22/05/2026 | Completado | Media | - | Certificados SSL dev
HU-02 T5 | Validar el acceso con credenciales correctas e incorrectas. | Danna | 28/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-02 T3 | Matriz QA aprobada
HU-03 | Recuperación de contraseña mediante token temporal | Equipo S1 | 20/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-02 | Token funcional
HU-03 T1 | Diseñar la estructura de almacenamiento de solicitudes de cambio de clave. | Pau | 20/05/2026 | 22/05/2026 | Completado | Media | - | Tablas de auditoría
HU-03 T2 | Programar la lógica de generación y expiración de tokens temporales. | Alexis / Rubén | 22/05/2026 | 28/05/2026 | Completado | Media | HU-03 T1 | Controlador de tokens
HU-03 T3 | Configurar la infraestructura del servidor para el soporte de tokens. | Vanessa / Danna | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Completado | Baja | - | Variables de entorno TTL
HU-03 T4 | Validar los tiempos de expiración del token de recuperación. | Danna | 28/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-03 T2 | Logs de auditoría QA
HU-04 | Verificación de cuenta vía correo electrónico | Equipo S1 | 22/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-01 | Verificación activa
HU-04 T1 | Diseñar la estructura de tokens de verificación en la base de datos. | Pau | 22/05/2026 | 24/05/2026 | Completado | Media | - | Esquema BD modificado
HU-04 T2 | Programar el envío de correos y la lógica del enlace de activación. | Alexis / Rubén | 24/05/2026 | 29/05/2026 | Completado | Media | HU-04 T1 | Servicio Mailer integrado
HU-04 T3 | Configurar y levantar el servidor SMTP seguro para el envío automatizado. | Vanessa / Danna | 22/05/2026 | 25/05/2026 | Completado | Alta | - | Relay SMTP corporativo
HU-04 T4 | Validar el correcto reenvío de correos y expiración del enlace. | Danna | 29/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-04 T2 | Casos de prueba de correo
HU-05 | Validación estricta de contraseña segura | Equipo S1 | 24/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-01 | Validación robusta
HU-05 T1 | Diseñar las restricciones del campo y las políticas de encriptación (Hash). | Pau | 24/05/2026 | 25/05/2026 | Completado | Alta | - | Estrategia Salt/Bcrypt
HU-05 T2 | Crear e integrar la lógica de validación en tiempo real (longitud y caracteres). | Alexis / Rubén | 25/05/2026 | 29/05/2026 | Completado | Alta | HU-05 T1 | Expresiones Regulares backend
HU-05 T3 | Verificar que las políticas de hash se ejecuten de forma segura en el servidor. | Vanessa / Danna | 25/05/2026 | 27/05/2026 | Completado | Alta | - | Revisión de cómputo seguro
HU-05 T4 | Probar el comportamiento del sistema con contraseñas débiles. | Danna | 29/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-05 T2 | Reporte de vulnerabilidades
HU-06 | Cierre de sesión seguro (Logout) | Equipo S1 | 26/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-02 | Destrucción de cookie
HU-06 T1 | Diseñar los scripts de eliminación de tokens de sesión en la base de datos. | Pau | 26/05/2026 | 27/05/2026 | Completado | Alta | - | Queries de revocación
HU-06 T2 | Programar el bloqueo de rutas privadas y la invalidación de cookies. | Alexis / Rubén | 27/05/2026 | 30/05/2026 | Completado | Alta | HU-06 T1 | Middleware Clear Cookie
HU-06 T3 | Asegurar la correcta destrucción de sesiones a nivel de servidor web. | Vanessa / Danna | 26/05/2026 | 28/05/2026 | Completado | Alta | - | Flush sesión servidor
HU-06 T4 | Validar la imposibilidad de reingreso a rutas privadas post-logout. | Danna | 30/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Alta | HU-06 T2 | Smoke testing de rutas
HU-07 | Confirmación y visualización de cuenta activa | Equipo S1 | 26/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-04 | UI de cuenta activada
HU-07 T1 | Diseñar e implementar los estados de activación en la tabla de usuarios. | Pau | 26/05/2026 | 27/05/2026 | Completado | Media | - | Scripts Alter Table
HU-07 T2 | Programar el middleware de control de acceso para cuentas activas. | Alexis / Rubén | 27/05/2026 | 30/05/2026 | Completado | Media | HU-07 T1 | Route Interceptor
HU-07 T3 | Asegurar la infraestructura del servidor ante peticiones de cuentas no verificadas. | Vanessa / Danna | 26/05/2026 | 28/05/2026 | Completado | Media | - | Filtro perimetral HTTP
HU-07 T4 | Validar el bloqueo de acceso a cuentas inactivas. | Danna | 30/05/2026 | 31/05/2026 | Completado | Media | HU-07 T2 | Pruebas de regresión

## 8. Sprint 2 Completo
Ingeniería de Software - Sprint 2 Detallado
Módulo de Gestión de Sesiones y Roles Avanzados (1 Junio - 14 Junio)
HU / Tarea ID | Actividad Técnica Detallada | Responsable Asignado | Inicio | Fin | Estado | Prioridad | Dependencia | Entregable Asociado
HU-08 | Cambio de contraseña desde el perfil | Equipo S2 | 01/06/2026 | 14/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-05 | Update de credenciales
HU-08 T1 | Diseñar el almacenamiento seguro de contraseñas actualizadas en la base de datos. | Pau | 01/06/2026 | 03/06/2026 | Completado | Alta | - | Procedimientos almacenados SQL
HU-08 T2 | Programar la actualización de credenciales y revocación de claves viejas. | Alexis / Rubén | 03/06/2026 | 10/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-08 T1 | Controlador Perfil Backend
HU-08 T3 | Monitorear la seguridad de la transferencia de datos SSL en el cambio de clave. | Vanessa / Danna | 01/06/2026 | 04/06/2026 | Completado | Media | - | Auditoría Wireshark/Logs
HU-08 T4 | Validar el rechazo de la contraseña anterior tras la actualización. | Danna | 10/06/2026 | 14/06/2026 | Planificado | Alta | HU-08 T2 | Caja negra QA test
HU-09 | Bloqueo automático por intentos fallidos | Equipo S2 | 02/06/2026 | 14/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-02 | Protección fuerza bruta
HU-09 T1 | Diseñar el contador de intentos y los campos de tiempo de bloqueo en la base de datos. | Pau | 02/06/2026 | 04/06/2026 | Completado | Alta | - | Estructura de Bloqueo BD
HU-09 T2 | Programar la lógica del contador y bloqueo temporal en el backend. | Alexis / Rubén | 04/06/2026 | 11/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-09 T1 | Interceptor de Intentos
HU-09 T3 | Configurar las reglas de firewall en el servidor para evitar ataques de fuerza bruta. | Vanessa / Danna | 02/06/2026 | 05/06/2026 | Completado | Alta | - | Políticas Fail2Ban locales
HU-09 T4 | Validar la reactivación automática de la cuenta tras expirar el tiempo. | Danna | 11/06/2026 | 14/06/2026 | Planificado | Alta | HU-09 T2 | Simulación temporal de reloj
HU-10 | Persistencia de sesión (Recordar sesión) | Equipo S2 | 04/06/2026 | 14/06/2026 | En Progreso | Media | HU-06 | Cookies de larga duración
HU-10 T1 | Diseñar la estructura y políticas de persistencia de cookies de larga duración. | Pau | 04/06/2026 | 06/06/2026 | Completado | Media | - | Tabla persistent_logins
HU-10 T2 | Programar la lógica de mantenimiento de sesión activa en cliente y servidor. | Alexis / Rubén | 06/06/2026 | 12/06/2026 | En Progreso | Media | HU-10 T1 | Token selector/validator
HU-10 T3 | Definir las políticas de persistencia de cookies en la configuración del servidor web. | Vanessa / Danna | 04/06/2026 | 07/06/2026 | Completado | Baja | - | Directivas HttpOnly/Secure
HU-10 T4 | Validar la persistencia de la sesión tras cerrar y reabrir el navegador. | Danna | 12/06/2026 | 14/06/2026 | Planificado | Media | HU-10 T2 | Pruebas multi-navegador
HU-11 | Gestión e implementación de roles (Admin/User) | Equipo S2 | 05/06/2026 | 14/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-02 | Seguridad por Roles (RBAC)
HU-11 T1 | Diseñar el mapeo, relaciones y permisos de Roles (Admin/Usuario) en la base de datos. | Pau | 05/06/2026 | 07/06/2026 | Completado | Alta | - | Modelado Entidad-Relación Roles
HU-11 T2 | Programar la restricción de rutas y endpoints según el rol correspondiente. | Alexis / Rubén | 07/06/2026 | 13/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-11 T1 | Middleware de Verificación RBAC
HU-11 T3 | Proteger los endpoints administrativos bloqueando accesos no autorizados. | Vanessa / Danna | 05/06/2026 | 08/06/2026 | Completado | Alta | - | Reglas de ruteo perimetral Nginx
HU-11 T4 | Validar el bloqueo de acceso al panel de administración para usuarios comunes. | Danna | 13/06/2026 | 14/06/2026 | Planificado | Alta | HU-11 T2 | Test de intrusión de roles
HU-12 | Expiración automática de sesión por inactividad | Equipo S2 | 06/06/2026 | 14/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-10 | Seguridad de sesión inactiva
HU-12 T1 | Diseñar las marcas de tiempo de última actividad en la sesión dentro de la base de datos. | Pau | 06/06/2026 | 08/06/2026 | Completado | Alta | - | Esquema de timestamps en tablas
HU-12 T2 | Programar la finalización por inactividad y la redirección forzada al Login. | Alexis / Rubén | 08/06/2026 | 13/06/2026 | En Progreso | Alta | HU-12 T1 | JS Idle Listener / API check
HU-12 T3 | Ajustar el Time-To-Live (TTL) global del servidor web para sesiones inactivas. | Vanessa / Danna | 06/06/2026 | 09/06/2026 | Completado | Alta | - | Ajuste de bloque session.gc_maxlifetime
HU-12 T4 | Validar la redirección tras el tiempo de inactividad establecido. | Danna | 13/06/2026 | 14/06/2026 | Planificado | Alta | HU-12 T2 | Validación estricta cronometrada

## 9. Product Backlog
Product Backlog Maestro
Lista unificada y priorizada de Historias de Usuario
ID | Iteración Comprometida | Historia de Usuario Core | Story Points Est. | Prioridad Comercial | Estado Actual
HU-01 | Sprint 1 | Registro de usuarios con validaciones de campos obligatorios | 5 | Alta | Completado
HU-02 | Sprint 1 | Inicio de sesión seguro controlando cookies HTTP | 5 | Alta | Completado
HU-03 | Sprint 1 | Recuperación de contraseña mediante tokens temporales | 3 | Media | Completado
HU-04 | Sprint 1 | Verificación de cuenta y activación vía correo electrónico | 3 | Media | Completado
HU-05 | Sprint 1 | Políticas de contraseñas seguras y encriptación Bcrypt | 2 | Alta | Completado
HU-06 | Sprint 1 | Cierre de sesión con destrucción completa de tokens | 2 | Alta | Completado
HU-07 | Sprint 1 | Confirmación visual y middleware de cuenta activa | 2 | Media | Completado
HU-08 | Sprint 2 | Cambio voluntario de contraseña desde el perfil | 3 | Alta | En Progreso
HU-09 | Sprint 2 | Bloqueo por fuerza bruta tras 5 intentos erróneos | 5 | Alta | En Progreso
HU-10 | Sprint 2 | Recordar sesión activa mediante persistencia de cookies | 3 | Media | En Progreso
HU-11 | Sprint 2 | Gestión básica de Roles diferenciados (Admin/Usuario) | 5 | Alta | En Progreso
HU-12 | Sprint 2 | Expiración automatizada de sesiones inactivas por TTL | 3 | Alta | En Progreso

## 10. Sprint Backlog
Sprint Backlog Activo
Historias del Sprint 2 bajo desarrollo actual
ID | Historia de Usuario | Story Points | QA / Tester Responsable | Riesgo Técnico de Seguridad | Estado
HU-08 | Cambio voluntario de contraseña desde el perfil | 3 | Danna | Inyección de datos / Intercepción | En Progreso
HU-09 | Bloqueo por fuerza bruta tras 5 intentos erróneos | 5 | Danna | Denegación de servicio (DoS) | En Progreso
HU-10 | Recordar sesión activa mediante persistencia de cookies | 3 | Danna | Secuestro de tokens en cookies | En Progreso
HU-11 | Gestión básica de Roles diferenciados (Admin/Usuario) | 5 | Danna | Escalada de privilegios no autorizada | En Progreso
HU-12 | Expiración automatizada de sesiones inactivas por TTL | 3 | Danna | Sesiones zombies abiertas en servidor | En Progreso

## 12. Responsabilidades
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Distribución exacta de la carga de trabajo en S1 y S2
Integrante | Rol de la PMO | Historias Clave a Cargo (Sprint 1 y 2)
Emanuel | Scrum Master | Facilitación de ceremonias, remoción de bloqueos en despliegues SSL.
Rubén | Product Owner | Refinamiento del Backlog de seguridad y validación de criterios de aceptación.
Lupe | Project Manager | Supervisión del cronograma maestro corporativo y reporte a dirección.
Edson | Analista | Flujos de alta y login, documentación legal de términos y condiciones.
Pau | Base de Datos | Modelado de tablas de usuarios, tokens temporales, intentos fallidos y roles RBAC.
Alexis | Programador Backend | Lógica distribuida de controladores, hashing Bcrypt y guards de sesión.
| Programador UI/UX | Desarrollo de pantallas de logeo, validaciones visuales en tiempo real.
Vanessa | Infraestructura | Despliegue de servidores SMTP locales, configuración SSL/TLS y directivas de cookies.
Danna | QA / Tester | Creación de matrices de testing, pruebas de fuerza bruta y validación cronometrada de inactividad.
Liliana | Documentación | Generación de bitácoras de cambios técnicos y manuales funcionales de la arquitectura de seguridad.

## 13. Dependencias
Matriz de Dependencias Técnicas
Bloqueos lógicos estrictos de ingeniería
ID Origen | Historia Requerida | ID Destino | Historia Bloqueada | Nivel de Criticidad
HU-01 | Registro de usuarios | HU-02 | Inicio de sesión seguro | Crítico
HU-01 | Registro de usuarios | HU-04 | Verificación de correo | Alto
HU-02 | Inicio de sesión | HU-09 | Bloqueo por intentos fallidos | Crítico
HU-02 | Inicio de sesión | HU-11 | Gestión básica de roles | Crítico
HU-10 | Recordar sesión | HU-12 | Expiración por inactividad | Alto

## 16. Dashboard Ejecutivo
Cuadro de Mando Integral (C-Level Dashboard)
Visión condensada del rendimiento operativo de los Sprints 1 y 2
COMPLETITUD SPRINT 1 |  |  |  | AVANCE SPRINT 2 | STORY POINTS TOTALES | ALERTAS CRÍTICAS DE RIESGO
100% |  |  |  | 45% | 41 SP | 0
Control de Hitos de Entrega de Seguridad
Entregable Core Evaluado | Fecha Límite | Responsable de Cierre | Estatus Dirección
Autenticación y Cifrado Base (Sprint 1) | 31/05/2026 | Emanuel | Completado
Control de Acceso y Reglas RBAC (Sprint 2) | 14/06/2026 | Lupe | En Progreso

## 17. Métricas Scrum
Métricas Ágiles del Equipo
Datos consolidados reales de capacidad de desarrollo
Iteración | Story Points Comprometidos | Story Points Entregados | Historias de Usuario Planificadas | Historias Completadas
Sprint 1 | 22 | 22 | 7 | 7
Sprint 2 | 19 | 9 | 5 | 0

## 18. Velocity Chart
Velocity Chart - Capacidad del Equipo
Representación nativa del histórico de puntos de historia entregados

## 20. Próximas Fases
Planificación Conceptual de Próximas Fases
Evolución lógica del negocio sin alteración de métricas de ingeniería
Fase Futura | Nombre del Hito | Definición del Alcance de Negocio Esperado | Prioridad Estratégica
Sprint 3 | Catálogo Comercial | Despliegue del motor de búsqueda y filtros interactivos de juguetes por categoría y edad. | Alta
Sprint 4 | Carrito y Órdenes | Estructura transaccional interna para guardar artículos y calcular costos de distribución. | Alta
Sprint 5 | Pasarela de Pagos | Integración de componentes externos seguros (Stripe/PayPal) bajo estándares de cumplimiento PCI-DSS. | Crítica
Sprint 6 | Panel de Control | Liberación del backend administrativo avanzado para la toma de decisiones comerciales y stock. | Media